| СОГЛАСОВАНО Директор ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска ____________ О. В. Борисова «____»___________20 __г. | УТВЕРЖДАЮ Кандидат педагогических наук, доцент, руководитель Центра дошкольного общего и коррекционного образования ФИРО ____________ Н.В. Тарасова «____»__________20__г. |
| --- | --- |

План

деятельности Федеральной экспериментальной площадки

«Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в комплексной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей», адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья»

на 2018-2019 учебный год

| Задачи | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Выход информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствовать организационно – управленческие и организационно - методические условия функционирования учреждения в режиме экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей» | 1. Согласование и утверждение плана работы Методического совета экспериментальной площадки на 2018-2019 уч.г. | до 10.10.2018 г. | Зам. директора, члены Методического совета | Размещение плана работы на официальном сайте учреждения в разделе «Учебно – методическая площадка «Миры детства: конструирование возможностей» |
|  | 2. Организация заседаний Методического совета экспериментальной площадки | В течение учебного года | Зам. директора, члены Методического совета | Протоколы заседаний |
|  | 3. Корректировка содержания Основных образовательных программ дошкольного образования (далее ООП ДО) детских садов, включённых в экспериментальную деятельность, рабочих программ педагогов экспериментальных групп | сентябрь – октябрь 2018 г. | Заведующие обособленными структурными подразделениями | Размещение ООП ДО, рабочих программ на официальном сайте учреждения в разделе «Образование» |
|  | 4. Участие в установочном семинаре по организации работы Федеральных экспериментальных площадок в 2018-2019 учебном году. | Сентябрь |  | План работы Федеральной экспериментальной площадки ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска структурного подразделения «Детский сад «Жар-птица» на 2018-2019 уч. год |
|  | 5. Планирование и размещение материалов в разделе официального сайта учреждения «Учебно – методическая площадка «Миры детства: конструирование возможностей» | В течение учебного года |  | «Электронный банк» материалов экспериментальной площадки |
| 2. Обеспечить условия эффективного сопровождения деятельности педагогов – участников экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей» | 1. Семинар для педагогов детского сада по работе с педагогической методикой Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова «Наблюдение за развитием ребенка в дошкольных группах» | сентябрь |  | Оценка развития инициатив детей, заполнение нормативных карт развития детей |
|  | 2. Участие в совместном с ГБОУ семинаре «Результаты стартовой метапредметной диагностики обучающихся 1 классов» (выпускников ДОО) | октябрь |  | Результаты диагностики в графиках и таблицах |
|  | 3. Участие в территориальном форуме «Инновации в образовании Поволжского округа 2018» с темой презентации «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в ПООП «Мир детства: конструирование возможностей», адаптированной для детей с ОВЗ» | октябрь |  | Презентация методического продукта |
|  | 4. Презентация результатов работы ФЭП в журнале «Первый» | октябрь |  | Статья |
|  | 5. Проведение на базе ДОО ТУМО для педагогов раннего возраста «Основные направления развития речи у детей раннего дошкольного возраста» | ноябрь |  | Обмен опытом работы педагогов ДОО Поволжского управления |
|  | 6. Семинар для педагогов ДОО по теме: «Применение методики Л.Г. Питерсон по формированию предпосылок УУД у старших дошкольников» | ноябрь |  | Планирование работы по методике Питерсон в различных видах деятельности |
|  | 7. Участие в семинаре «Развитие познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности дошкольников при реализации программы «Миры детства: конструирование возможностей» | декабрь |  | Обмен опытом работы по программе «Миры детства: конструирование возможностей» |
|  | 8. Участие в семинаре «Презентация учебно-методических пособий при реализации программы «Миры детства: конструирование возможностей» | январь |  | Обмен опытом работы по программе «Миры детства: конструирование возможностей» |
|  | 9. Участие в семинаре «Продуктивные виды деятельности дошкольников при реализации программы «Миры детства: конструирование возможностей» | февраль |  | Обмен опытом работы по программе «Миры детства: конструирование возможностей» |
|  | 10.Проведение территориального семинара по теме «Алгоритм преемственности детского сада и школы: представление опыта работы СПДС «Жар-птица» и ГБОУ ООШ № 4» | февраль |  | Совместный семинар с ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска |
|  | 9. Организация и проведение семинара на тему «Преемственность детского сада и школы. Применение интерактивных методов обучения» для участников Федеральных экспериментальных площадок ФИРО. Открытый показ педагогов ДОО применения методики по формированию УУД в подготовительной к школе группе «Дом радости» во время экспериментальной деятельности и на занятиях логикой на методическом объединении педагогов ДОО | март |  | Представление опыта работы по программе «Миры детства: конструирование возможностей» Внедрение в практику методики Питерсон в различных видах деятельности |
|  | 10. Участие в конференции | апрель |  | Обмен опытом работы по программе «Миры детства: конструирование возможностей» |
|  | 11. Мастер-класс по работе с Детскими календарями с детьми ОВЗ | Апрель - май |  | Внедрение в практику эффективных методик работы с Детскими календарями |
|  | 12. Участие в семинаре «Художественно-эстетическое развитие дошкольников при реализации программы «Миры детства: конструирование возможностей» | Май |  | Обмен опытом работы по программе «Миры детства: конструирование возможностей» |
|  | 13. Итоговое совещание по результатам работы экспериментальных, стажировочных площадок в 2018-2019 уч. году | Июнь |  | Постановка целей и задач на следующий учебный год |
| 3. Развивать социальное партнёрство с родителями ( законными представителями) воспитанников | 1. Мастер-класс для родителей воспитанников «Работа с Детскими календарями: цели, способы и результаты» с приглашением учителей начальных классов ГБОУ ООШ № 4 | октябрь |  | Овладение родителями способами совместной деятельности с ребенком при работе с Детским календарем |
| 4. Совершенствовать условия для профессиональной коммуникации в педагогическом сообществе в рамках экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей» | 1.Подготовка к территориальному семинару по теме «Алгоритм преемственности детского сада и школы: представление опыта работы СПДС «Жар-птица» и ГБОУ ООШ № 4». Презентация результатов работы с Детскими календарями воспитанников старшего дошкольного возраста | Декабрь-январь |  | Практические занятия с воспитанниками старшего дошкольного возраста для открытого показа на семинаре, доклады в соответствии с заданной тематикой. Программа семинара. |
|  | 2. Подготовка и направление (размещение) материалов, публикаций по теме эксперимента | В течение учебного года по плану |  | Публикации, методические материалы |